АДМIНIСТРАЦIЯ ЧАПАЄВСЬКОГО        АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПАЕВСКОГО                КЪЫРЫМ

СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ	                  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ            ДЖУМХУРИЕТИ СОВЕТСКИЙ

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНУ		    СОВЕТСКОГО РАЙОНА	     БОЛЮГИ ЧАПАЕВКА КОЙ

РЕСПУБЛІКИ КРИМ                                        РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                 КЪАСАБАСЫНЫНЬ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 февраля 2025 года			с.Чапаевка		  	          № 47-п

Об утверждении отчета об исполнении  мероприятий в рамках муниципальных программ Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Чапаевского сельского поселения, постановлением администрации Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  № 283-п  от  06.11.2019г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чапаевского сельского поселения»  администрация Чапаевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об исполнении мероприятий в рамках муниципальных Программ Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым за 2024 год согласно приложению.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Председатель Чапаевского сельского совета-

Глава администрации Чапаевского

сельского поселения                                                              О.Н.Довгаль

Приложение 
к постановлению администрации 
Чапаевского сельского поселения
Советского района Республики Крым
 от 07.02.2025  № 47-п

| Администрация Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об исполнении мероприятий в рамках муниципальных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на «01» января 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные сведения о мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации |  |  |  | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб. |  | Исполнено, руб. |  | Не исполнено, руб. |  | Причины отклонений |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Улучшение качества муниципального управления » | 01 00 000000 |  |  |  |  | 4 346 164,58 |  | 4 346 164,58 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01 00 100000 |  |  |  | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым в рамках муниципальной программы «Улучшение качества муниципального управления»» | 3 577 897,08 |  | 3 577 897,08 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01 00 200000 |  |  |  | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов администрации Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым» | 328 164,68 |  | 328 164,68 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01 00 300000 |  |  |  | Основное мероприятие "Подготовка и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования " | 440 102,82 |  | 440 102,82 |  | 0,00 |  |  |  |
| Программа "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения советского района Республики Крым" | 02 00 000000 |  |  |  |  | 1 691 079,60 |  | 1 691 079,60 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 02 00 100000 |  |  |  | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства территорий Чапаевского сельского поселения в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым»» | 1 691 079,60 |  | 1 691 079,60 |  | 0,00 |  |  |  |
| Программа "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении" | 03 00 000000 |  |  |  |  | 1 125 013,30 |  | 1 125 013,30 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 03 00 100000 |  |  |  | Основное мероприятие «Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них» | 1 125 013,30 |  | 1 125 013,30 |  | 0,00 |  |  |  |
| Программа « Развитие культуры в муниципальном образовании Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым » | 11 00 000000 |  |  |  |  | 349 588,00 |  | 349 588,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 11 00 100000 |  |  |  | Основное мероприятие «Программные расходы в области культуры по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами клубных учреждений» | 221 163,00 |  | 221 163,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 11 00 200000 |  |  |  | Основное мероприятие «Программные расходы в области культуры по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами библиотечных учреждений» | 128 425,00 |  | 128 425,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы» | 15 00 00000 |  |  |  |  | 468 068,07 |  | 468 000,00 |  | 68,07 |  |  |  |
|  | 15 00 300000 |  |  |  | Основное мероприятие "Реализация мероприятий в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве" | 468 068,07 |  | 468 000,00 |  | 68,07 |  |  |  |
| Программа «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым» | 18 00 000000 |  |  |  |  | 350 070,00 |  | 350 070,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 18 00 100000 |  |  |  | Основное мероприятие «Обеспечение переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета» в рамках муниципальной программы «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым » | 350 070,00 |  | 350 070,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого: | 8 329 983,55 |  | 8 329 915,48 |  | 68,07 |  |  |  |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Улучшение качества муниципального управления»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан деятельностью органов местного самоуправления | % | 100 | - | - | 100 |
| 2 | Отношение объема муниципального долга Чапаевского сельского поселения по состоянию на1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов местного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений и дополнительных отчислений от федеральных и региональных налогов) | % | 0 | - | - | 0 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы «Улучшение качества муниципального управления» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Улучшение качества муниципального управления | всего | X | X | X | X | 4 346,16 | 4 346,16 | 4 346,16 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 941 | X | X | X | 4 346,16 | 4 346,16 | 4 346,16 |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
|  |  | ... | - | X | X | X | - | - | - |

Информация

о расходах бюджета Чапаевского сельского поселения, бюджет Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Улучшение качества муниципального управления» Чапаевского сельского поселения (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Улучшение качества муниципального управления» | Всего |  |  | 100 | 4 346,16 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 100 - | 4 346,16 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | - | - |
| Мероприятие | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение выплат по оплате труда работников муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым в рамках муниципальной программы «Улучшение качества муниципального управления»» | Всего |  |  | 100 | 3 577,90 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 100 - | 3 577,90 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | - | - |
| Мероприятие | Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов администрации Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым» | Всего |  |  | 100 | 328,16 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 100 | 328,16 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым | - | - |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |

| Мероприятие | Основное мероприятие "Подготовка и проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования " | Всего |  | 100 | 440,10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 100 | 440,10 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым | - | - |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |

По результатам оценки индекс эффективности программы «Улучшение качества муниципального управления» в 2024 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения советского района Республики Крым"

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Уровень благоустройства территорий Чапаевского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района

Республики Крым  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым" | всего | X | X | X | X | 24,1 | 1 691,1 | 1 691,1 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 941 | X | X | X | 24,1 | 1 691,1 | 1 691,1 |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
|  |  | ... | - | X | X | X | - | - | - |

Информация

о расходах бюджета Чапаевского сельского поселения, бюджет Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района

Республики Крым" Чапаевского сельского поселения (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым" | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 100 - | 1 691,08 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | - | - |

По результатам оценки индекс эффективности программы "Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района

Республики Крым "  в 2024 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы « Развитие культуры в муниципальном образовании Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами клубных учреждений | % | 100 | 221,16 | 221,16 | 100 |
| 2 | Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами библиотечных учреждений | % | 100 | 128,42 | 128,42 | 100 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы « Развитие культуры в муниципальном образовании Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2022-2026 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | « Развитие культуры в муниципальном образовании Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2022 – 2026 годы» | всего | X | X | X | X | 349,59 | 349,59 | 349,59 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 941 | X | X | X | 349,59 | 349,59 | 349,59 |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
|  |  | ... | - | X | X | X | - | - | - |

Информация

о расходах бюджета Чапаевского сельского поселения, бюджет Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной программы « Развитие культуры в муниципальном образовании Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2022 – 2026 годы»

Чапаевского сельского поселения (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | « Развитие культуры в муниципальном образовании Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым на 2022-2026 годы» | Всего |  |  | 100 | 349,59 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 100 - | 349,59 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | - | - |
| Мероприятие | Основное мероприятие «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами клубных учреждений» | Всего |  |  | 100 | 221,16 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 100 | 221,16 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым | - | - |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |
| Мероприятие | Основное мероприятие «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами библиотечных учреждений» | Всего |  |  | 100 | 128,42 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 100 | 128,42 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым | - | - |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |

По результатам оценки индекс эффективности программы «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2022-2026 годы» в 2024 году составил 100,0 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Программа "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении"

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции) | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 2 | увеличение протяженности дорог с твердым покрытием | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении "

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении" | всего | X | X | X | X | 1 089,25 | 1 125,01 | 1 125,01 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 941 | X | X | X | 1 089,25 | 1 125,01 | 1 125,01 |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
|  |  | ... | - | X | X | X | - | - | - |

Информация

о расходах бюджета Чапаевского сельского поселения, бюджет Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении "

Чапаевского сельского поселения (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении" | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | 100 - | 1 125,01 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | - | - |

По результатам оценки индекс эффективности программы "Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении"

в 2024 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы " Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым"

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание оптимальных условий для осуществления первичного воинского учета | % | 100 | 100 | 100 | - |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы " Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым " (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым | всего | X | X | X | X | 349,61 | 350,07 | 350,07 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 941 | X | X | X | 349,61 | 350,07 | 350,07 |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
|  |  | ... | - | X | X | X | - | - | - |

Информация

о расходах бюджета Чапаевского сельского поселения, бюджет Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы " Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым " Чапаевского сельского поселения (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | " Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым" | Всего |  |  |  |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования | - 100 | - 350,07 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  | - | - |

По результатам оценки индекс эффективности программы " Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение Советского района Республики Крым "  в 2024 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование современной городской среды на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым | % | 100 | 468,07 | 468,07 | 100 |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования

на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы» (тыс. руб.)

| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы за 2024 год, (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджет- ная рос- пись на отчетную дату | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы» | всего | X | X | X | X | 400,00 | 468,07 | 468,00 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 941 | X | X | X | 400,00 | 468,07 | 468,00 |
|  |  | соисполнитель 1 | - | X | X | X | - | - | - |
|  |  | ... | - | X | X | X | - | - | - |

Информация

о расходах бюджета Чапаевского сельского поселения, бюджет Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым, бюджета Республики Крым, федерального бюджета, внебюджетных источников  на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы»

Чапаевского сельского поселения (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения |  |  | Оценка расходов <1> | Факти- ческие расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы» | Всего |  |  | 100 | 468,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования | средства бюджета муниципального образования |  | 100 100 | 0,40 467,60 |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым |  |  |  |
|  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений |  | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | - | - |
| Мероприятие | Основное мероприятие «Реализация мероприятий в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве» | Всего |  |  | 100 | 468,00 |
|  |  | бюджет муниципального образования |  | средства бюджета муниципального образования | 100 | 0,40 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджета Республики Крым | 100 | 467,60 |
|  |  |  |  | средства, поступающие в бюджет муниципального образования из бюджетов поселений | - | - |
|  |  | бюджеты муниципальных образований (поселений) |  |  | - | - |
|  |  | другие источники (юридические лица и др.) |  |  | - | - |

По результатам оценки индекс эффективности программы "Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы "  в 2024 году составил 100 %. Запланированные целевые индикаторы и показатели в целом выполнены. Программа является эффективной. Правильно сделать вывод о том, что необходимо обеспечить бюджетное финансирование программы и продолжить реализацию намеченных целей и задач в следующем году.

1.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  «Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым»

Постановлением администрации Чапаевского сельского поселения от 10.09.2021г. №144-п  ( в редакции пост. №196-п от 07.10.2022 г., №86-п от 17.05.2023 г, № 185-п от 06.10.2023г.) утверждена муниципальная программа "«Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2022-2026 годы» .

Главные цели и задачи программы:

Выполнение комплексного благоустройства сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного  социального микроклимата.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации плана мероприятий программы составляет  1 691 079,60 руб., при плане  1 691 079,60 руб., в том числе на:

- оплата за электроэнергию – 124 127,00 руб.;

- акарицидная обработка, контроль эффективности акарицидной обработки, дератизация  - 83 958,60 руб.;

- приобретение ГСМ – 35 154,00 руб.;

- приобретение газонокосилки – 50 000,00 руб.;

- санитарная очистка территории -1 197 840,00 руб.;

- работы по замене ламп и кабелей сетей уличного освещения на территории Чапаевского сельского поселения  - 200 000,00 руб.

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района

Республики Крым»

Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы;

N – количество показателей (индикаторов) программы.

СДЦ = 1/1=1

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений или,

СДП = 100/100=1

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора)

3.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программ.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 1 691 079,60 / 1 691 079,60  = 1

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации программы;

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации программы.

ЭМП = 1*1=1

При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если  значение  показателя  ЭМП  менее 0,5- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная;

если  значение  показателя  ЭМП  равно  от 0,5 до 0,79- эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как уровень эффективности удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП равно  от 0,8 до 1 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как эффективная;

- если  значение  показателя  ЭМП  более 1  - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективная.

ВЫВОДЫ: Эффективность реализации муниципальной программ «Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения Советского района  Республики Крым на 2022-2026 годы»

в отчетном году признается достаточно эффективной.

2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым»

Постановлением администрации Чапаевского сельского поселения от 10.09.2021г. №145-п  ( в редакции пост.№198-п от 07.10.2022 г., № 195 – п от 06.10.2023 г.) утверждена муниципальная программа    «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым»

Главные цели и задачи программы:

Создание условий для дальнейшего развития культуры и народного творчества на территории Чапаевского сельского поселения Советского района, организация досуга населения,  удовлетворения культурных потребностей жителей сельского поселения, сохранения и развития его исторических и культурных традиций

Реализация конституционного права человека на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям путем организации библиотечного обслуживания населения и обеспечения библиотечных фондов, в том числе редких и особо ценных библиотечных документов.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- организация и проведение культурно – массовых мероприятий;

-развитие кадрового потенциала;

- сохранение и пополнение библиотечных фондов;

-обеспечение поддержки и создание условий для совершенствования народного творчества;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры;

- создание условий для повышения качества работы учреждений культуры предоставлению муниципальных услуг;

-материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры поселения;

-привлечение населения к активному участию в культурной жизни.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации плана мероприятий программы составляет

349 588,00 руб., при плане  349 588,00руб., в том числе на:

бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий  по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами клубных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым» 221 163,00  руб. при плане 221 163,00 руб.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района на осуществление переданных полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами библиотечных учреждений в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым » 128 425,00 руб. при плане 128 425,00 руб.

Администрацией Чапаевского сельского  поселения были перечислены межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования Чапаевское  сельское поселение бюджету Советского муниципального района на осуществление переданных полномочий по созданию условий организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами клубных и библиотечных учреждений.

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым»

Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы;

N – количество показателей (индикаторов) программы.

СДЦ = 1/1=1

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений или,

СДП = 100/100=1

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора)

3.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программ.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 349 588,00/ 349 588,00= 1

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации программы;

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации программы.

ЭМП = 1*1=1

При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если  значение  показателя  ЭМП  менее 0,5- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная;

если  значение  показателя  ЭМП  равно  от 0,5 до 0,79- эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как уровень эффективности удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП равно  от 0,8 до 1 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как эффективная;

- если  значение  показателя  ЭМП  более 1  - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективная.

ВЫВОДЫ: Эффективность реализации муниципальной программ «Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2022-2026 год»  в отчетном году признается достаточно эффективной.

3.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  "Улучшение качества муниципального управления"

Постановлением администрации Чапаевского сельского поселения от 10.09.2021г. №146-п  ( в редакции пост.№197-п от 07.10.2022г., № 187-п от 06.10.2023 г. ) утверждена муниципальная программа  "Улучшение качества муниципального управления ".

Главные цели и задачи программы:

Создание системы эффективного муниципального управления и повышение качества

управления муниципальными финансами Чапаевского сельского поселения.

- Совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципального района.

- Создание условий для повышения эффективности использования средств местного бюджета и

управления муниципальным долгом Чапаевского сельского поселения .

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение качества муниципального управления"

Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы;

N – количество показателей (индикаторов) программы.

СДЦ = 1/1=1

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений или,

СДП = 100/100=1

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора)

3.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программ.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 4 346 164,58 / 4 346 164,58 = 1

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации программы;

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации программы.

ЭМП = 1*1=1

При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если  значение  показателя  ЭМП  менее 0,5- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная;

если  значение  показателя  ЭМП  равно  от 0,5 до 0,79- эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как уровень эффективности удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП равно  от 0,8 до 1 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как эффективная;

- если  значение  показателя  ЭМП  более 1  - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективная.

Специалистами администрации за отчетный период

- осуществлено подписание и обнародование в порядке, установленном Уставом муниципального образования, нормативных правовых актов, принятых представительным органом муниципального образования - всего за 2024 год сельским советом было принято 62 решения сельского совета по вопросам местного значения;

- издано в пределах своих полномочий правовые акты - принято 101 распоряжение администрации, 322 постановления администрации;

- обеспечено осуществление полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

- организована работа по обращению граждан – поступило 4 письменных обращения: 3 письменных обращения по личным вопросам (в том числе 1 коллективное) , 1 заявление по земельным вопросам.

-регулярно проводился личный прием граждан - 26 обращений по различным вопросам;

- организовано предоставление муниципальных услуг гражданам, выдано 46 характеристик. всего за год выдано 472 справок различного характера;

- регулярно предоставлялись информации на запросы администрации Советского района, других организаций - зарегистрировано 1748 исходящих и 1491 входящих   документа.

ВЫВОДЫ: Эффективность реализации муниципальной программ "Улучшение качества муниципального управления на 2022-2026 годы" в отчетном году признается достаточно эффективной.

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  «Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении  »

Постановлением администрации Чапаевского сельского поселения от  08.11.2018г. №208-п  ( в редакции пост.№265 от 09.10.2020г. №203-п от 29.10.2020 г. №208-п от 13.12.2021 г., от 16.12.2022 г. №264-п, № 186 – п от 06.10.2023г.) утверждена муниципальная программа    «Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении ».

Главные цели и задачи программы:

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации плана мероприятий программы составляет 1 125 013,30руб.,

-Расходы  по данному разделу составили 1 125 013,30 руб., или 100,00 %.

Расходы проведены на осуществление переданных бюджету поселения части полномочий по решению вопросов местного значения в сфере дорожной ,расходы направлены на содержание дорог в Чапаевском поселении:

- Поставка и монтаж товаров дорожного назначения 336 810,00 руб.

- Покос травы на обочинах улиц  и обрезка деревьев для видимости на дорогах на сумму 366 819,65  руб.

- Заделка выбоин и повреждений 415 383,65 руб.

- Изготовление техпаспорта на автодорогу 6 000,00 руб.

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении»

Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы;

N – количество показателей (индикаторов) программы.

СДЦ = 1/1=1

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений или,

СДП = 100/100=1

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора)

3.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программ.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 1 125 013,30 /1 125 013,30 = 1

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации программы;

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации программы.

ЭМП = 1*1= 1

При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если  значение  показателя  ЭМП  менее 0,5- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная;

если  значение  показателя  ЭМП  равно  от 0,5 до 0,79- эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как уровень эффективности удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП равно  от 0,8 до 1 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как эффективная;

- если  значение  показателя  ЭМП  более 1  - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективная.

ВЫВОДЫ: Эффективность реализации муниципальной программ «Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении» в отчетном году признается достаточно эффективной.

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение  Советского района Республики Крым»

Постановлением администрации Чапаевского сельского поселения от  15.12.2021г. №212-п  ( в редакции пост.№200-п от 07.10.2022г., № 189 – п от 06.10.2023 г.) утверждена муниципальная программа    «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение  Советского района

Республики Крым на 2022-2026 годы».

Главные цели и задачи программы:

Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации плана мероприятий программы составляет 350 070,00 руб.

-Расходы  по данному разделу составили 350 070,00 руб., или 100,00 %.

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,  расходы направлены на создание оптимальных условий для осуществления первичного воинского учета в Чапаевском поселении.

По   данному разделу расходы составили в сумме 350 070,00 руб. в том числе на оплату труда 307 397,00 руб..  Согласно штатного расписания численность работников осуществляющих воинский учет 1 единица. Работник обеспечен для осуществления своих функциональных обязанностей необходимыми оргтехникой и оборудованием, помещением. Прочие расходы составили 42 673,00 руб., при плане 42 673,00 руб.(канцтовары на сумму 38 973,00 руб., услуги телефонной связи 3 700,00 руб.)

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение  Советского района Республики Крым»

Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы;

N – количество показателей (индикаторов) программы.

СДЦ = 1/1=1

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений или,

СДП = 100/100=1

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора)

3.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программ.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 350 070,00 /350 070,00 = 1

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации программы;

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации программы.

ЭМП = 1*1= 1

При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если  значение  показателя  ЭМП  менее 0,5- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная;

если  значение  показателя  ЭМП  равно  от 0,5 до 0,79- эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как уровень эффективности удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП равно  от 0,8 до 1 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как эффективная;

- если  значение  показателя  ЭМП  более 1  - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективная.

ВЫВОДЫ: Эффективность реализации муниципальной программ «Осуществление первичного воинского учета муниципального образования Чапаевское сельское поселение  Советского района

Республики Крым на 2022-2026 годы» в отчетном году признается достаточно эффективной.

5.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым  «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы»

Постановлением администрации Чапаевского сельского поселения от 06.12.2019г. № 314-п  ( в редакции пост. №199-п от 06.10.2023 г.), утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы» .

Главные цели и задачи программы:

Повышение качества и комфорта городской среды условий проживания населения и формирования благоприятного  социального микроклимата на территории Чапаевского сельского поселения

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым.

Реализация мероприятий в рамках Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации плана мероприятий программы составляет  468 000,00 руб., при плане  468 068,07 руб., в том числе на:

- Расходы на благоустройство общественных территорий в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в сумме – 400 000,00 руб.

- Расходы на благоустройство общественных территорий в части закупки контейнеров для сбора ТКО в сумме 68 000,00 руб.

Система оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы»

Расчет  результативности  по  каждому  индикатору  и  показателю муниципальной  программы и подпрограммы, входящей в состав  муниципальной программы, проводится по формуле:

СДЦ = (СДП 1 + СДП 2 + СДП …) / N, где:

СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения показателя (индикатора) программы;

N – количество показателей (индикаторов) программы.

СДЦ = 1/1=1

СДП - степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП - для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений или,

СДП = 100/100=1

СДП = ЗП / ЗФ - для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, где:

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) программы;

ЗП – плановое значение показателя (индикатора)

3.2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программ.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП, где:

УФ – уровень финансирования реализации программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

УФ = 468 000,00 / 468 068,07  = 1

Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ Х УФ, где:

ЭМП – эффективность реализации программы;

СДЦ – степень достижения цели (решения задач);

УФ – уровень финансирования реализации программы.

ЭМП = 1*1=1

При  оценке  эффективности  реализации  муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

- если  значение  показателя  ЭМП  менее 0,5- эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная;

если  значение  показателя  ЭМП  равно  от 0,5 до 0,79- эффективность  реализации  муниципальной  программы  оценивается  как уровень эффективности удовлетворительный;

- если значение показателя ЭМП равно  от 0,8 до 1 -   эффективность реализации  муниципальной  программы оценивается как эффективная;

- если  значение  показателя  ЭМП  более 1  - эффективность  реализации муниципальной программы оценивается как высокоэффективная.

ВЫВОДЫ: Эффективность реализации муниципальной программ «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы»

в отчетном году признается достаточно эффективной.

В результате проведенного анализа исполнения  и оценки эффективности муниципальных программ за 2024 год установлены следующие показатели:

По программе  Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым «Благоустройство территории Чапаевского сельского поселения » критерии оценки эффективности = 1;

По программе "Развитие культуры на территории Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым »  критерии оценки эффективности = 1;

По программе "Улучшение качества муниципального управления »  критерии оценки эффективности = 1;

По программе  «Развитие внутрипоселковых дорог в Чапаевском сельском поселении»- критерии оценки эффективности = 1;

По программе «Формирование современной городской среды на территории   Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым на 2020 – 2024 годы» критерии оценки эффективности = 1

- Удельный вес расходов бюджета Чапаевского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета поселения (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) увеличилось до  95,12  процента;

- доля исполнения расходных обязательств бюджета Чапаевского  сельского поселения в отчетном финансовом году составляет не менее 100  процентов.

При реализации муниципальных программ администрация Чапаевского сельского поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата.

Заведующий сектором                                                                               Изотова О.В.